## CRONOGRAMA DEL PROYECTO
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  | FECHA DE INICIO
RENDERTRY — Visualizador Interactivo de Personalización Automotriz |  |  |  | 2026-04-28
GERENTE DE PROYECTO |  |  |  | FECHA DE FINALIZACIÓN
Stevens Moreno |  |  |  | 2026-06-11
| LINEA DE TIEMPO |  |  | NOTAS DEL PROYECTO
TITULO FASE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN EN DIAS | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO | RECURSOS | RIESGOS | PROBLEMAS | COMENTARIOS
INICIACIÓN | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 8 | Realizar acta de constitución del proyecto. Definir objetivos generales y específicos e identificar actores clave (emprendedora, desarrollador, público objetivo). | 200000 | Reuniones - documentacion | Falta de claridad en los requerimientos. | Cambios en los requerimientos. | Se recomienda incluir todas las partes interesadas.
PLANEACIÓN | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 9 | Establecer plan de trabajo y cronograma. Definir requerimientos funcionales y no funcionales del sitio. Estructura del sitio web (mapa de navegación). Diseño visual preliminar (paleta de colores, tipografía y estilo.) | 680000 | Deseñadores - Herramientas de diseño. | Falta de alineación de la identidad de marca. | Requerimientos adicionales que puedan retrasar la entrega. | Validar con el cliente antes de avanzar con todos los dieños.
EJECUCIÓN | 2026-05-13 | 2026-05-24 | 12 | Desarrollar el sitio web institucional en HTML, CSS, JAVASCRIPT, BOOTSTRAP. Implementación de las secciones: menú, carrusel, catálogo, formulario de contacto, footer. Pruebas de funcionalidad y correcciones de errores. | 1500000 | Desarrolladores. Framework | Problemas de compatibilidad entre navegadores. | Requerimientos adicionales a última hora. | Utilizar metodologías ágiles para tener adaptabilidad.
MONITOREO Y CONTROL | 2026-05-24 | 2026-05-30 | 7 | Realizar seguimiento del avance frente al cronograma. Validación de la funcionalidad de los componentes. Revisión de cumplimiento de objetivos y requerimientos. Registro de ajustes y mejoras realizadas. Revisar y optimizar los últimos ajustes antes del lanzamiento oficial. | 1500000 | Tester y pruebas manueles | Identificación de errores críticos. | Demasiados errores. | Priorizar pruebas de front.
CIERRE DEL PROYECTO | 2026-05-30 | 2026-06-08 | RENDERTRY — Visualizador Interactivo de Personalización Automotriz | Entregar sitio web publicado. Acta de finalización y aceptación del proyecto. Evaluación final y recomendaciones de mejora. | 625000 | Servidores hosting, y dominio. | Problemas de migración y despliegues. | Fallos en la configuración del servidor. | Plan de contingencia con otro hosting.
4505000
1
1
1
1
1
1
CRONOGRAMA DE ENTREGA